Plan de Proyecto

ForoU

Fecha:  02-10-2025

Integrantes: Giovanni Oyarzun y Matias Melivilu

Tabla de contenido

Introducción	3

Datos del documento	4

Información del Proyecto	5

Propósito del plan de proyecto	5

Visión del Proyecto Scrum	5

Alcance del proyecto	5

Metodología de desarrollo	5

Definición de Roles y responsabilidades	5

Costos	6

Resumen de riesgos	6

Épicas para el proyecto	6

Priorización de Épicas	6

Definición de Historias de Usuario	7

Product Backlog del Proyecto	7

Estimación de puntos de historia.	7

Técnica de estimación	8

Sprint Planning

Definición y estimación de tareas	8

Gráfico de avance del sprint 1.	9

Pila del producto actualizada del primer Sprint.	9

Retrospectiva del primer Sprint.	9

Gráfico de avance del sprint 2.	9

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	9

Retrospectiva del segundo Sprint.	10

Gráfico de avance del sprint 3.	10

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	10

Retrospectiva del tercer Sprint.	11

Gráfico de avance del sprint 4.	11

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	11

Retrospectiva del cuarto Sprint.	11

Retrospectiva del proyecto.	12

Puntos de mejoras.	12

Lecciones aprendidas.	12

Mockups	12

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	12

Introducción

En este informe describiremos el avance y la planificación del proyecto ForoU, una plataforma académica creada para estudiantes de DuocUC que busca facilitar el aprendizaje colaborativo mediante un sistema de preguntas, respuestas y búsqueda de información.

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo bajo la metodología ágil Scrum, lo que permite organizar el trabajo en iteraciones cortas e incrementales. Para esta primera etapa se han definido 2 sprints, el primero orientado a construir las funcionalidades iniciales de la plataforma y el segundo destinado a incorporar características complementarias y de mayor complejidad.

A través de esta metodología, el equipo busca mantener un flujo de trabajo flexible, con entregas progresivas y revisión constante, asegurando la calidad del producto y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/20/2025 | Comenzar la creación inicial del documento, introducción y plan de trabajo. | Giovanni Oyarzun |
| 1.1 | 03/20/2025 | Terminar el plan de trabajo. | Giovanni Oyarzun |

Información del Proyecto

| Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE 300D |
| Proyecto (Nombre) | ForoU |
| Fecha de Inicio | agosto 2025 |
| Fecha de Término | diciembre 2025 |
| Patrocinador principal | Duocuc |
| Docente | Jorge Alberto Castro Silvestre |

Integrantes

| Sección | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| CAPSTONE 300D | Giovanni Oyarzun Muñoz | gi.oyarzun@duocuc.cl |
| CAPSTONE 300D | Matias Melivilu Vargas | ma.melivilu@duocuc.cl |

Información del Proyecto

El proyecto ForoU consiste en el desarrollo de una plataforma académica digital diseñada exclusivamente para estudiantes de DuocUC, cuyo propósito es fomentar el aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos entre pares. La aplicación permitirá a los estudiantes publicar preguntas en diversas materias, responder a otros usuarios y acceder a un repositorio organizado de información relevante para su proceso formativo.

El sistema se basa en funcionalidades clave como la creación y visualización de publicaciones, el uso de un buscador avanzado y la posibilidad de clasificar el contenido mediante etiquetas y niveles de conocimiento. Asimismo, se proyecta la incorporación de herramientas de gamificación, integración con GitHub y un espacio multimedia para microvideos académicos.

La construcción del proyecto se desarrolla utilizando la metodología ágil Scrum, lo que permite organizar el trabajo en sprints iterativos y asegurar entregas incrementales. En la primera etapa se trabajó en las funcionalidades iniciales que dan forma a la base del sistema, mientras que en los siguientes sprints se avanzará en características más complejas.

De esta manera, ForoU busca transformarse en un espacio digital de apoyo académico para los estudiantes de DuocUC, impulsando la participación activa, la motivación y el aprendizaje en comunidad.

Propósito del plan de proyecto

El propósito del presente plan de proyecto es establecer una hoja de ruta clara para el desarrollo de la plataforma ForoU, asegurando que todas las etapas de construcción del sistema se realicen de manera ordenada y alineada con los objetivos del equipo. Este documento sirve como guía de referencia para coordinar las actividades, distribuir responsabilidades, gestionar los recursos y definir los criterios de avance en cada sprint.

A través de la aplicación de la metodología ágil Scrum, el plan busca garantizar que el proyecto evolucione de forma incremental e iterativa, permitiendo la entrega de funcionalidades en plazos cortos y fomentando la adaptación a posibles cambios. De esta forma, se asegura la calidad del producto y la eficiencia en el proceso de trabajo del equipo.

Visión del Proyecto Scrum

La visión del proyecto desde el enfoque Scrum es garantizar un desarrollo iterativo e incremental que permita entregar valor de manera continua en cada sprint. El trabajo se organiza en ciclos cortos donde el equipo prioriza funcionalidades, revisa resultados y ajusta el plan según las necesidades que vayan surgiendo.

Scrum proporciona un marco de trabajo que facilita la comunicación constante, la transparencia en los avances y la rápida detección de problemas, permitiendo mantener el proyecto alineado con sus objetivos sin perder flexibilidad.

Con esta visión, se busca que el equipo logre mantener un ritmo sostenible de trabajo, con entregas frecuentes que aseguren calidad y permitan a los involucrados evaluar de forma temprana el progreso del proyecto y su alineación con las expectativas.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto se considera con el desarrollo de una plataforma académica destinada a los estudiantes de DuocUC, que permite crear, visualizar y buscar post dentro de un entorno colaborativo. Estas funcionalidades iniciales establecen la base sobre la cual se construirá el sistema, que en pocas palabras sería un foro estudiantil el enfoque de este proyecto.

En etapas posteriores, se contempla ampliar la experiencia con perfiles de usuario, notificaciones, elementos de gamificación, un espacio para microvideos educativos e integración con GitHub, lo que permitirá fortalecer la participación y el aprendizaje entre los estudiantes.

El proyecto se limita a su implementación dentro de la comunidad académica de DuocUC, quedando fuera en esta fase la apertura a usuarios externos o a otras instituciones de momento, si el alcance de este proyecto supera nuestras expectativas se podría plantear un lanzamiento mucho más global con su apertura oficial, pero de momento solo se nos enfocaremos en estudiantes Duoc.

Metodología de desarrollo

El desarrollo del proyecto ForoU se lleva a cabo bajo la metodología ágil Scrum, lo que permite organizar el trabajo de forma iterativa e incremental. Esta metodología favorece la entrega de avances en periodos cortos, llamados sprints, que facilitan la retroalimentación constante y la mejora continua del producto.

Para el proyecto se definieron dos sprints principales. En el primero, el objetivo fue implementar las funcionalidades básicas que constituyen la base de la plataforma, tales como la página de inicio, la creación de publicaciones, la visualización de post y el buscador. El segundo sprint está orientado a desarrollar características complementarias de mayor complejidad, como el perfil de usuario, las notificaciones, la gamificación y el espacio multimedia para microvideos educativos.

El uso de Scrum ha permitido mantener la transparencia en el trabajo, asignar responsabilidades claras entre los integrantes y facilitar la priorización de tareas. Gracias a ello, el equipo puede adaptarse a los cambios que surjan durante el desarrollo y asegurar que cada entrega aporte valor a la comunidad estudiantil de DuocUC.

Definición de Roles y responsabilidades

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Scrum Team (Desarrollo y Documentación) | Matías Melivilu | Participa activamente en el desarrollo del frontend del proyecto con Next.js, contribuyendo a la construcción de las interfaces y funcionalidades. Además, colabora en la redacción y actualización de la documentación técnica y de avance del proyecto. |
| Scrum Team (Desarrollo y Documentación) | Giovanni Oyarzun | Participa en la programación de componentes y funcionalidades del sistema, junto con la organización y mantenimiento del repositorio en GitHub. También contribuye en la elaboración de documentación, informes y planificación de cada sprint. |

Costos

El desarrollo del proyecto no contempla gastos materiales ni de infraestructura, ya que cada integrante utiliza sus propios equipos personales y herramientas de software gratuitas.

El único costo asociado corresponde al sueldo del equipo de desarrollo, que considera la dedicación de aproximadamente 220 horas de trabajo durante el desarrollo de los dos sprints planificados.

El costo total estimado es de $1.221.709 CLP, dividido entre los dos integrantes del equipo:

- Giovanni Oyarzun: $610.854 CLP

- Matías Melivilu: $610.854 CLP

Estos valores reflejan la estimación del tiempo invertido en el desarrollo, documentación y planificación del proyecto, considerando un enfoque académico y de simulación profesional dentro del marco del curso

Resumen de riesgos

Durante el desarrollo del proyecto ForoU, se han identificado algunos riesgos potenciales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos.

- Gestión del tiempo: Existe el riesgo de que algunas tareas tomen más tiempo del estimado debido a la carga académica o dificultades técnicas en la implementación.

- Coordinación del equipo: Al trabajar de forma colaborativa, pueden surgir problemas de comunicación o descoordinación en la integración del código o la documentación.

- Complejidad técnica: Algunas funcionalidades planificadas, como la integración de microvideos o el sistema de gamificación, podrían requerir conocimientos técnicos adicionales o más tiempo de desarrollo.

- Control de versiones: La posibilidad de conflictos en GitHub o pérdida de sincronización entre las versiones del código puede afectar la estabilidad del proyecto.

- Disponibilidad de recursos: Aunque se utilizan herramientas gratuitas, pueden presentarse limitaciones en las versiones “free tier” o problemas de compatibilidad con dependencias.

Para mitigar estos riesgos, se estableció una planificación dividida en dos sprints, reuniones de revisión periódicas, respaldo constante del repositorio en GitHub y priorización de las funcionalidades más críticas durante las primeras etapas del desarrollo.

Épicas para el proyecto

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Gestión de Usuarios: Incluye inicio de sesión, recuperación de contraseña y visualización del perfil del usuario. |
| E2 | Gestión de Publicaciones: Abarca la creación de post, respuesta a publicaciones y valoración de las respuestas. |
| E3 | Clasificación y Búsqueda de Contenido: Permite filtrar y buscar preguntas mediante etiquetas, niveles de conocimiento y palabras clave. |
| E4 | Interacción y Gamificación: Implementa el sistema de logros, reputación, insignias y puntos por participación activa. |
| E5 | Gestión de Favoritos y Notificaciones: Permite guardar publicaciones y recibir alertas sobre nuevas respuestas o menciones. |
| E6 | Integraciones Externas: Integra el perfil de ForoU con GitHub para mostrar proyectos o repositorios de los usuarios. |
| E7 | Sección Multimedia Educativa: Implementa la subida y visualización de microvideos académicos estilo TikTok, con opciones de “me gusta” y comentarios. |

Priorización de Épicas

Para el desarrollo del proyecto ForoU, la priorización de épicas se ha definido considerando la importancia funcional de cada una y el orden lógico de implementación dentro del marco de trabajo Scrum. En el Sprint 1, se priorizaron las épicas gestión de publicaciones y clasificación y búsqueda de contenido, ya que representan la base del sistema y permiten la interacción inicial con la plataforma. Estas funcionalidades incluyen la creación de publicaciones, su visualización y la posibilidad de buscar contenido dentro del foro. La épica gestión de usuarios también se considera de alta prioridad, aunque su desarrollo se abordará en etapas posteriores, dado que será fundamental para el control de acceso y personalización de la experiencia del usuario. En los siguientes sprints se contempla la implementación de épicas complementarias, como interacción y gamificación, gestión de favoritos y notificaciones, Integraciones externas y sección multimedia educativa, que aportarán valor añadido a la plataforma una vez establecida la estructura principal.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E1 | Gestión de publicaciones | Alta |
| E2 | Clasificación y búsqueda de contenido | Alta |
| E3 | Gestión de usuarios | Media |
| E4 | Interacción y gamificación | Media |
| E5 | Gestión de favoritos y notificaciones | Media |
| E6 | Integraciones externas | Baja |
| E7 | Sección multimedia educativa | Baja |

Definición de Historias de Usuario

| Demostración historias de usuario: |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado |
| HU1 | Como usuario, quiero subir imágenes o fragmentos de código en mis respuestas para explicar mejor mis publicaciones. |
| HU2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis preguntas guardadas y recibir notificaciones. |
| HU3 | Como usuario, quiero formular una publicación en cualquier materia para poder recibir respuestas sobre mi duda. |
| HU4 | Como usuario, quiero responder las dudas de otros usuarios para compartir mis conocimientos. |
| HU5 | Como usuario, quiero dar un voto positivo a las respuestas útiles para destacar las mejores soluciones. |
| HU6 | Como usuario activo, quiero obtener insignias por participar y responder en el foro para sentirme reconocido. |
| HU7 | Como usuario, quiero asignar diferentes etiquetas a mi post para organizar el contenido. |
| HU8 | Como estudiante, quiero buscar preguntas y respuestas por palabras clave o etiquetas para encontrar información más rápido. |
| HU9 | Como usuario, quiero guardar preguntas o respuestas que me interesen para revisarlas más tarde. |
| HU10 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando alguien responda mis preguntas para mantenerme informado. |
| HU11 | Como usuario, quiero subir tips o consejos académicos en videos cortos para compartir contenido de forma dinámica. |
| HU12 | Como usuario avanzado, quiero vincular mi perfil de ForoU con mi cuenta de GitHub para compartir mis proyectos. |
| HU13 | Como usuario, quiero ver mi perfil con mis preguntas, respuestas y logros para tener un registro de mi participación. |
| HU14 | Como estudiante, quiero indicar el nivel de mi pregunta (principiante, intermedio, avanzado) para obtener respuestas adecuadas a mi conocimiento. |
| HU15 | Como estudiante, quiero hacer preguntas relacionadas con mi carrera para acceder a información más relevante. |

Product Backlog del Proyecto

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación(puntos) |
| --- | --- | --- |
| HU1 | Respuestas multimedia. | 5 |
| HU2 | Autenticación segura (login). | 5 |
| HU3 | Publicar post. | 8 |
| HU4 | Responder a los post. | 5 |
| HU5 | Valorar los post. | 3 |
| HU6 | Sistema de logros. | 5 |
| HU7 | Sistema de etiquetas. | 3 |
| HU8 | Búsqueda avanzada. | 8 |
| HU9 | Guardar post. | 3 |
| HU10 | Notificaciones. | 5 |
| HU11 | Microvideos educativos. | 13 |
| HU12 | Conexión con GitHub. | 5 |
| HU13 | Perfil de usuario. | 5 |
| HU14 | Clasificación por nivel. | 3 |
| HU15 | Filtrar contenido por carrera. | 3 |

Técnica de estimación

Para la estimación de los puntos de historia del proyecto, utilizamos la técnica planning poker, una metodología colaborativa dentro del marco ágil Scrum. Este enfoque permite que como equipo evaluemos el esfuerzo requerido para desarrollar cada historia de usuario, promoviendo consenso y una visión compartida del trabajo. Durante el proceso, discutimos los factores como la complejidad técnica, el tiempo estimado de desarrollo, los riesgos asociados y el nivel de incertidumbre. Cada integrante asignó un valor de esfuerzo utilizando la escala de Fibonacci (1, 3, 5, 8, 13, 21), donde los números más bajos representan tareas simples y rápidas de completar, y los más altos corresponden a historias más complejas o que implican mayor dedicación. El objetivo de esta técnica fue asignar valores realistas y proporcionales al esfuerzo requerido, permitiendo una planificación más precisa de los sprints, un seguimiento claro del progreso y una mejor distribución de la carga de trabajo entre los integrantes del equipo.

Sprint Planning

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU1 | Respuestas multimedia. | 1 |
| HU2 | Autenticación segura (login). | 1 |
| HU3 | Publicar post. | 1 |
| HU4 | Responder a los post. | 1 |
| HU5 | Valorar los post. | 2 |
| HU6 | Sistema de logros. | 2 |
| HU7 | Sistema de etiquetas. | 2 |
| HU8 | Búsqueda avanzada. | 1 |
| HU9 | Guardar post. | 2 |
| HU10 | Notificaciones. | 2 |
| HU11 | Microvideos educativos. | 2 |
| HU12 | Conexión con GitHub. | 2 |
| HU13 | Perfil de usuario. | 1 |
| HU14 | Clasificación por nivel. | 2 |
| HU15 | Filtrar contenido por carrera. | 2 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1 | T1 | Diseño de interfaz para subir imágenes/código en respuestas | 6H |
|  | T2 | Implementación de la funcionalidad multimedia en frontend | 14H |
|  | T3 | Pruebas de carga y validación | 5H |
| HU2 | T1 | Configuración de login con Google/GitHub | 10H |
|  | T2 | Integración con sistema de usuarios | 12H |
|  | T3 | Pruebas de autenticación segura | 5H |
| HU3 | T1 | Diseño de interfaz para crear post | 8H |
|  | T2 | Implementación backend y frontend de publicaciones | 16H |
|  | T3 | Pruebas de creación/visualización | 6H |
| HU4 | T1 | Diseño de campo de respuesta en interfaz | 6H |
|  | T2 | Implementación de respuestas a post | 12H |
|  | T3 | Pruebas de respuestas | 5H |
| HU5 | T1 | Implementación de botones de valoración | 8H |
|  | T2 | Registro de votos en base de datos | 10H |
|  | T3 | Pruebas de funcionalidad | 4H |
| HU6 | T1 | Diseño de sistema de logros/insignias | 8H |
|  | T2 | Lógica de asignación de logros | 14H |
|  | T3 | Validación de logros obtenidos | 6H |
| HU7 | T1 | Diseño de sistema de etiquetas en publicaciones | 6H |
|  | T2 | Implementación de etiquetas en frontend/backend | 12H |
|  | T3 | Pruebas de organización por etiquetas | 5H |
| HU8 | T1 | Diseño de buscador avanzado | 6H |
|  | T2 | Implementación de filtros y búsqueda por etiquetas | 14H |
|  | T3 | Pruebas de resultados de búsqueda | 5H |
| HU9 | T1 | Diseño de botón de favoritos | 4H |
|  | T2 | Implementación de guardado de post | 10H |
|  | T3 | Validación de lista de favoritos | 5H |
| HU10 | T1 | Configuración de sistema de notificaciones | 8H |
|  | T2 | Integración con correo/alertas internas | 12H |
|  | T3 | Pruebas de notificaciones | 5H |
| HU11 | T1 | Diseño de interfaz para microvideos | 8H |
|  | T2 | Implementación de subida y reproducción de videos | 20H |
|  | T3 | Pruebas de rendimiento y carga | 8H |
| HU12 | T1 | Configuración de conexión a GitHub | 6H |
|  | T2 | Integración en el perfil | 12H |
|  | T3 | Pruebas de vinculación | 4H |
| HU13 | T1 | Diseño de perfil de usuario | 8H |
|  | T2 | Implementación de datos y actividad del usuario | 14H |
|  | T3 | Validación de visualización de perfil | 6H |
| HU14 | T1 | Implementación de clasificación por nivel | 8H |
|  | T2 | Integración con creación de post | 10H |
|  | T3 | Pruebas de clasificación | 4H |
| HU15 | T1 | Implementación de filtro por carrera | 8H |
|  | T2 | Integración con publicaciones existentes | 12H |
|  | T3 | Validación de resultados | 5H |

Gráfico de avance del sprint 1.

Pila del producto actualizada del primer Sprint.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Respuestas multimedia | 30H | Alta |
| HU2 | Autenticación segura (login) | 35H | Alta |
| HU3 | Publicar post | 28H | Alta |
| HU4 | Responder a los post | 25H | Media |
| HU8 | Búsqueda avanzada | 32H | Alta |
| HU13 | Perfil de usuario | 30H | Media |

Retrospectiva del primer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Logramos completar las funcionalidades principales del Sprint, como la página de inicio, la creación y visualización de post, la autenticación y la búsqueda. El trabajo en equipo fue eficiente, con buena comunicación y cumplimiento de los plazos planificados. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | Tuvimos dificultades al estimar los tiempos de algunas tareas y en la integración de partes del código. Además, nos costó un poco comenzar porque estábamos estudiando el lenguaje que estamos utilizando y perdimos un poco de tiempo al comenzar el proyecto. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Mejoraremos la planificación por tareas, ajustando mejor los tiempos y reforzando las revisiones conjuntas de código. También aumentaremos la documentación y la comunicación para evitar confusiones y mejorar la coordinación del equipo. |

Gráfico de avance del sprint 2.

Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

Retrospectiva del segundo Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) |  |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) |  |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |  |

Gráfico de avance del sprint 3.

Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

Retrospectiva del tercer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) |  |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) |  |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |  |

Gráfico de avance del sprint 4.

Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

Retrospectiva del cuarto Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) |  |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) |  |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |  |

Retrospectiva del proyecto.

Indique los principales problemas detectados en los sprints y la solución adoptada

Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

Mockups

Inserte las imágenes del producto de software desarrollado en los diferentes sprints

Sprint 1:

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

Anexos