## Sprint Backlog
Sprint backlog de ForoU
ID | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas | Día 1 | Cons. | Rest. | Total
HU1 | Como usuario, quiero subir imágenes o fragmentos de código en mis respuestas para explicar mejor mis publicaciones. | Diseño de interfaz multimedia | Giovanni | Planificada | 6 | 0 | 0 | 6 | 6
|  | Implementación frontend (uploader, validaciones) | Giovanni | Planificada | 14 | 0 | 0 | 14 | 14
|  | Pruebas y validación UX | Matías | Planificada | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
HU2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis preguntas guardadas y recibir notificaciones. | Configurar OAuth (Google/GitHub) | Matías | En proceso | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
|  | Integración backend (usuarios/sesión) | Matías | En proceso | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
|  | Pruebas de autenticación | Matías | Planificada | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
HU3 | Como usuario, quiero formular una publicación en cualquier materia para poder recibir respuestas sobre mi duda. | Diseño de formulario de publicación | Matías | Hecho | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
|  | Implementación backend/frontend | Matías | Hecho | 16 | 16 | 16 | 0 | 16
|  | Pruebas de creación/visualización | Matías | Hecho | 6 | 6 | 6 | 0 | 6
HU4 | Como usuario, quiero responder las dudas de otros usuarios para compartir mis conocimientos. | Diseño del campo de respuesta | Giovanni | Hecho | 6 | 6 | 6 | 0 | 6
|  | Implementación de respuestas | Giovanni | Hecho | 12 | 12 | 12 | 0 | 12
|  | Pruebas de respuestas | Giovanni | Hecho | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
HU5 | Como usuario, quiero dar un voto positivo a las respuestas útiles para destacar las mejores soluciones. | Implementar botones de valoración | Giovanni | En proceso | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Registro de votos en BD | Giovanni | En proceso | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
|  | Pruebas de funcionalidad | Giovanni | Planificada | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
HU6 | Como usuario activo, quiero obtener insignias por participar y responder en el foro para sentirme reconocido. | Diseño del sistema de insignias | Matías | Planificada | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Lógica de asignación de logros | Matías | Planificada | 14 | 0 | 0 | 14 | 14
|  | Validación de logros | Matías | Planificada | 6 | 0 | 0 | 6 | 6
HU7 | Como usuario, quiero asignar diferentes etiquetas a mi post para organizar el contenido. | Diseño del modelo de etiquetas | Matías | En proceso | 6 | 0 | 0 | 6 | 6
|  | Implementación FE/BE (asignar/filtrar) | Matías | En proceso | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
|  | Pruebas de etiquetado | Matías | Planificada | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
HU8 | Como estudiante, quiero buscar preguntas y respuestas por palabras clave o etiquetas para encontrar información más rápido. | Diseño del buscador | Giovanni | Hecho | 6 | 6 | 6 | 0 | 6
|  | Implementación de filtros y búsqueda | Giovanni | Hecho | 14 | 14 | 14 | 0 | 14
|  | Pruebas de resultados | Giovanni | Hecho | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
HU9 | Como usuario, quiero guardar preguntas o respuestas que me interesen para revisarlas más tarde. | Diseño de botón de favoritos | Giovanni | Planificada | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
|  | Implementación de guardado en BD | Giovanni | Planificada | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
|  | Validación de lista de favoritos | Matías | Planificada | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
HU10 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando alguien responda mis preguntas para mantenerme informado. | Configuración del sistema de notificaciones | Matías | Planificada | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Integración con alertas internas | Matías | Planificada | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
|  | Pruebas de notificaciones | Giovanni | Planificada | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
HU11 | Como usuario, quiero subir tips o consejos académicos en videos cortos para compartir contenido de forma dinámica. | Diseño de interfaz para microvideos | Giovanni | Planificada | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Implementación de subida y reproducción | Giovanni | Planificada | 20 | 0 | 0 | 20 | 20
|  | Pruebas de rendimiento y carga | Giovanni | Planificada | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
HU12 | Como usuario avanzado, quiero vincular mi perfil de ForoU con mi cuenta de GitHub para compartir mis proyectos. | Campo para enlace de GitHub | Matías | Planificada | 6 | 0 | 0 | 6 | 6
|  | Implementación en perfil | Matías | Planificada | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
|  | Validación visual y funcional | Giovanni | Planificada | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
HU13 | Como usuario, quiero ver mi perfil con mis preguntas, respuestas y logros para tener un registro de mi participación. | Diseño de perfil | Matías | En proceso | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Implementación de datos dinámicos | Matías | En proceso | 14 | 0 | 0 | 14 | 14
|  | Pruebas de visualización | Giovanni | En proceso | 6 | 0 | 0 | 6 | 6
HU14 | Como estudiante, quiero indicar el nivel de mi pregunta (principiante, intermedio, avanzado) para obtener respuestas adecuadas. | Implementar selector de nivel | Giovanni | Planificada | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Integración con creación de post | Giovanni | Planificada | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
|  | Pruebas de clasificación | Matías | Planificada | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
HU15 | Como estudiante, quiero hacer preguntas relacionadas con mi carrera para acceder a información más relevante. | Implementar filtro por carrera | Giovanni | Planificada | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Integración con publicaciones | Giovanni | Planificada | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
|  | Validación de resultados | Matías | Planificada | 5 | 0 | 0 | 5 | 5

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
#REF! | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.