## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1: Gestión de contenido
HU1 | Subir imágenes o fragmentos de código en respuestas. | 5
HU3 | Formular una publicación (crear post). | 8
HU4 | Responder a publicaciones de otros usuarios. | 5
EPICA 2: Interacción y participación
HU5 | Votar positivamente respuestas útiles. | 3
HU6 | Obtener insignias por participación. | 5
HU9 | Guardar preguntas o respuestas favoritas. | 3
EPICA 3: Autenticación y perfil de usuario
HU2 | Iniciar sesión (Google o GitHub). | 5
HU12 | Vincular perfil de ForoU con GitHub. | 5
HU13 | Ver perfil con preguntas, respuestas y logros. | 5
EPICA 4: Organización y búsqueda de contenido
HU7 | Asignar etiquetas a publicaciones. | 3
HU8 | Buscar preguntas y respuestas por palabra clave o etiqueta. | 8
HU14 | Clasificar el nivel de la pregunta (principiante, intermedio, avanzado). | 3
EPICA 5: Comunicación y multimedia
HU10 | Recibir notificaciones de respuestas. | 5
HU11 | Subir tips o consejos académicos en videos cortos. | 13
EPICA 6: Personalización del contenido
HU15 | Filtrar preguntas por carrera. | 3

## 3.Sprint Backlog
ÉPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | ID Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU1 | Subir imágenes o fragmentos de código en respuestas | 5 | T1 | Diseño de interfaz para subida de archivos | Giovanni | 8 | En progreso
|  |  |  | T2 | Implementación de backend para manejo de imágenes/código | Matías | 12 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Pruebas de carga y validación | Giovanni | 5 | Pendiente
1 | HU2 | Iniciar sesión (Google o GitHub) | 5 | T1 | Configurar Firebase Auth y OAuth | Matías | 10 | En progreso
|  |  |  | T2 | Pruebas de autenticación | Giovanni | 5 | Pendiente
1 | HU3 | Formular publicación | 8 | T1 | Diseño de formulario para publicar | Giovanni | 8 | Completada
|  |  |  | T2 | Implementación backend y guardado en BD | Matías | 14 | Completada
|  |  |  | T3 | Pruebas de validación | Giovanni | 6 | Completada
2 | HU4 | Responder publicaciones | 5 | T1 | Diseño del campo de respuesta | Giovanni | 6 | En progreso
|  |  |  | T2 | Lógica de respuestas y validación | Matías | 10 | Pendiente
2 | HU5 | Valorar respuestas | 3 | T1 | Implementar botones de valoración | Giovanni | 8 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Registro de votos en BD | Matías | 10 | Pendiente
3 | HU6 | Sistema de logros | 5 | T1 | Diseño del sistema de insignias | Giovanni | 8 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Lógica de asignación de logros | Matías | 12 | Pendiente
|  |  |  | T3 | Validación de logros obtenidos | Giovanni | 6 | Pendiente
3 | HU7 | Asignar etiquetas a publicaciones | 3 | T1 | Crear sistema de etiquetas | Giovanni | 10 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Integrar etiquetas en publicaciones | Matías | 12 | Pendiente
4 | HU8 | Búsqueda avanzada | 8 | T1 | Diseño del buscador con filtros | Giovanni | 6 | En progreso
|  |  |  | T2 | Implementar búsqueda por etiquetas | Matías | 14 | Pendiente
5 | HU9 | Guardar post | 3 | T1 | Implementar función de guardado | Giovanni | 10 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Validar favoritos en BD | Matías | 5 | Pendiente
5 | HU10 | Notificaciones | 5 | T1 | Configurar sistema de notificaciones | Giovanni | 8 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Integrar alertas | Matías | 12 | Pendiente
6 | HU11 | Subida de microvideos | 13 | T1 | Implementar carga de videos cortos | Matías | 20 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Optimizar rendimiento de subida | Giovanni | 10 | Pendiente
6 | HU12 | Conexión con GitHub | 5 | T1 | Agregar campo de link a perfil de GitHub en perfil de usuario | Giovanni | 6 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Validar formato y guardado del enlace | Matías | 4 | Pendiente
6 | HU13 | Ver perfil con actividad | 5 | T1 | Diseño de vista del perfil | Giovanni | 8 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Integrar datos de usuario (preguntas, logros) | Matías | 12 | Pendiente
6 | HU14 | Clasificación por nivel | 3 | T1 | Implementar niveles en creación de post | Giovanni | 8 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Validar visibilidad según nivel | Matías | 6 | Pendiente
6 | HU15 | Filtrar por carrera | 3 | T1 | Añadir filtros personalizados | Giovanni | 8 | Pendiente
|  |  |  | T2 | Asociar filtro a categorías predefinidas | Matías | 6 | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historia ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2
HU1 | Alta | 5
HU2 | Alta | 5
HU3 | Alta | 8
HU4 | Media | 5
HU5 | Media | 3
HU6 | Baja | 5
HU7 | Media | 3
HU8 | Alta | 8
HU9 | Baja | 3
HU10 | Media | 5
HU11 | Media | 13
HU12 | Media | 5
HU13 | Alta | 5
HU14 | Baja | 3
HU15 | Baja | 3