## Registro de Riesgos
Riesgos de ForoU
Nro. | Descripción del problema | Riesgo | Causas raíz | Tipo | Categoría de riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable | Estrategia de respuesta | Plan de respuesta
1 | Dificultad en la integración de inicio de sesión con Google/GitHub | Cronograma | Complejidad técnica en la configuración de APIs externas | Amenaza | Tecnología | Alta | Alta | Alta | Giovanni | Mitigar | Realizar pruebas anticipadas y documentar los pasos de configuración.
2 | Posibles fallos de conexión entre frontend y backend | Calidad | Errores en endpoints o manejo de datos JSON | Amenaza | Tecnología | Media | Alta | Alta | Matías | Mitigar | Implementar pruebas unitarias y de integración antes del despliegue.
3 | Sobrecarga de trabajo en las tareas del sprint | Cronograma | Estimación inexacta del esfuerzo necesario | Amenaza | Equipo de trabajo | Alta | Media | Alta | Giovanni | Mitigar | Reorganizar prioridades y distribuir tareas equitativamente.
4 | Pérdida de información o corrupción de datos | Costo | Falta de copias de seguridad automáticas | Amenaza | Tecnología | Media | Alta | Alta | Matías | Evitar | Implementar backups diarios automáticos.
5 | Retraso por problemas de compatibilidad del entorno | Cronograma | Diferencias entre versiones de librerías y dependencias | Amenaza | Tecnología | Media | Media | Media | Giovanni | Mitigar | Documentar versiones y mantener repositorio actualizado.
6 | Dificultad en la integración del sistema de notificaciones | Calidad | Errores en la lógica de envío o en la base de datos | Amenaza | Tecnología | Alta | Alta | Alta | Giovanni | Mitigar | Revisar el flujo de datos y probar con mensajes simulados.
7 | Riesgo de baja calidad en el diseño UI/UX final | Calidad | Falta de revisión conjunta antes del despliegue | Amenaza | Tecnología | Media | Media | Media | Matías | Mejorar | Implementar una revisión cruzada de interfaces antes de aprobarlas.
8 | Errores en la base de datos al aplicar filtros o búsquedas | Calidad | Consultas mal optimizadas o índices inexistentes | Amenaza | Tecnología | Alta | Alta | Alta | Giovanni | Mitigar | Optimizar consultas y realizar pruebas de rendimiento.
9 | Pérdida de sincronización en GitHub entre integrantes | Cronograma | Uso incorrecto de ramas o conflictos sin resolver | Amenaza | Tecnología | Media | Alta | Alta | Matías | Mitigar | Implementar reglas de commit y revisión por pares antes del merge.
10 | Fallo en la carga de microvideos educativos | Calidad | Archivos muy grandes o incompatibles | Amenaza | Tecnología | Media | Alta | Alta | Giovanni | Mitigar | Limitar tamaño de subida y comprimir archivos automáticamente.
11 | Cambios imprevistos en los requirimientos | Alcance | requirimientos fuera del alcance | Amenaza | Equipo de trabajo | Media | Alta | Alta | Giovanni | Mitigar | Reajustar los requirimientos del proyecto evaluando el alcance y el tiempo de estos
12 | Dependencias npm con vulnerabilidades o cambios de versión que rompan el build | Calidad | Actualización automática o falta de control de versiones en dependencias | Amenaza | Tecnología | Media | Alta | Alta | Matías | Mitigar | Fijar versiones en package.json y revisar los cambios antes de actualizar dependencias.
13 | Pérdida de trabajo local por daño o fallo del PC de un integrante | Costo | No mantener respaldos frecuentes del proyecto | Amenaza | Equipo de trabajo | Media | Alta | Alta | Giovanni | Evitar | Sincronizar el trabajo a diario en GitHub y usar almacenamiento en la nube para respaldo.
14 | Falta de documentación clara del código al finalizar el proyecto | Calidad | Enfoque en la funcionalidad sin detallar el proceso | Amenaza | Equipo de trabajo | Media | Media | Media | Matías | Mitigar | Redactar documentación paralelamente al desarrollo y revisar al cierre de cada sprint.
15 | Riesgo de errores en producción por falta de pruebas automatizadas | Calidad | Dependencia excesiva de pruebas manuales | Amenaza | Tecnología | Alta | Alta | Alta | Giovanni | Mitigar | Implementar un flujo básico de pruebas automatizadas antes del despliegue.
16 | Retrasos por falta de sincronización con el equipo | Cronograma | Dificultades de coordinación por horarios distintos | Amenaza | Equipo de trabajo | Media | Media | Media | Matías | Mitigar | Definir reuniones fijas semanales y usar un canal de comunicación activo para poder cordinarse correctamente

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.