## Historias de Usuario
Product Backlog de ForoU
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como usuario, quiero subir imágenes o fragmentos de código en mis respuestas para explicar mejor mis publicaciones. | Respuestas multimedia. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Requiere integración con almacenamiento.
H2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis preguntas guardadas y recibir notificaciones. | Autenticación segura | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Se usará login con Google/GitHub.
H3 | Como usuario, quiero formular una publicación en cualquier materia para poder recibir respuestas sobre mi duda. | Publicar post | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Ya implementado en versión inicial.
H4 | Como usuario, quiero responder las dudas de otros usuarios para compartir mis conocimientos. | Responder post | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Funcionalidad básica lista.
H5 | Como usuario, quiero dar un voto positivo a las respuestas útiles para destacar las mejores soluciones. | Votar respuesta | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Pendiente de pruebas.
H6 | Como usuario activo, quiero obtener insignias por participar y responder en el foro para sentirme reconocido. | Sistema de logros. | Completada | 5 | Sprint 2 | Baja | Depende del sistema de reputación.
H7 | Como usuario, quiero asignar diferentes etiquetas a mi post para organizar el contenido. | Sistema de etiquetas. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Facilita la clasificación de publicaciones.
H8 | Como estudiante, quiero buscar preguntas y respuestas por palabras clave o etiquetas para encontrar información más rápido. | Búsqueda avanzada. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Ya implementado en versión inicial.
H9 | Como usuario, quiero guardar preguntas o respuestas que me interesen para revisarlas más tarde. | Guardar post. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Requiere BD relacional.
H10 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando alguien responda mis preguntas para mantenerme informado. | Notificaciones. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Notificaciones por correo y app.
H11 | Como usuario, quiero subir tips o consejos académicos en videos cortos para compartir contenido de forma dinámica. | Microvideos educativos. | Completada | 13 | Sprint 2 | Alta | Requiere integración tipo TikTok.
H12 | Como usuario avanzado, quiero vincular mi perfil de ForoU con mi cuenta de GitHub para compartir mis proyectos. | Conexión con GitHub. | Completada | 5 | Sprint 1 | Baja | Se agregará un campo en el perfil para el enlace.
H13 | Como usuario, quiero ver mi perfil con mis preguntas, respuestas y logros para tener un registro de mi participación. | Perfil de usuario. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Incluye datos básicos, actividad y reputación.
H14 | Como estudiante, quiero indicar el nivel de mi pregunta (principiante, intermedio, avanzado) para obtener respuestas adecuadas a mi conocimiento. | Clasificación por nivel. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Se asocia a etiquetas.
H15 | Como estudiante, quiero hacer preguntas relacionadas con mi carrera para acceder a información más relevante. | Filtrar contenido por carrera. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Se asocia a etiquetas.
H16 | Como estudiante, quiero acceder a la sección de Comunidad para ver publicaciones recientes y actividad relevante, para mantenerme informado sobre lo que ocurre en la plataforma. | Comunidad | Completada | 8 | Sprint 2 | Media | Incluye feed reciente, actividad general.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.